프로젝트 기획안

민생밥상+

민생 식비 절감 통합 플랫폼

팀 내부 검토용  |  v0.2  |  2026.06

# 0. 기획 개요

## 기획 한눈에 보기

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | 민생밥상+ (민생 식비 절감 통합 플랫폼) |
| 기획 목적 | 2026 민생플러스 생활비 경감 공모전 대응 및 팀 실행 로드맵 수립 |
| 핵심 가치 | 장보기·외식·낭비를 한 흐름으로 줄이는 체감형 식비 절감 |
| 정책 범위 | 전국 확장 가능한 공공 연계 모델 제안 |
| 시범 구역 | 서울 혜화·대학로 + 종로 광장시장 일대 |
| 주요 타깃 | 1인 가구·자취생·청년 / 저소득·취약계층 / 소상공인·전통시장 상인 |
| 핵심 산출 | 정책제안서(A4 3쪽) 또는 카드뉴스 + (선택) 웹 프로토타입 |

본 문서는 「민생밥상+」 프로젝트의 방향·범위·기능·리스크를 팀 내부에서 공유하기 위한 기획안이다. 공모전 HWP 지원서 양식과는 별도이며, 이후 A4 제안서·데모 기획의 원본(reference)으로 활용한다.

# 1. 기획 배경 및 필요성

## 1.1 왜 지금 식비인가

가계 지출에서 식비(식료품 구입 + 외식)는 물가 상승기에 가장 체감되는 항목이다. 그러나 식비 절감은 단일 원인·단일 해결책으로 정리되지 않는다. 장보기 단계에서는 농산물 가격 변동과 정보 비대칭이, 외식·시장 단계에서는 마감 재고·폐기와 소비자 접근성 문제가, 가계 내부에서는 음식물 쓰레기로 인한 이중 낭비가 동시에 발생한다.

기존 민간 서비스는 마감 할인(Too Good To Go 등) 또는 가격 정보(KAMIS) 중 한 축에 치우친 경우가 많다. 「민생밥상+」는 이를 하나의 정책·서비스 흐름으로 통합해, 국민·소상공인·지자체가 함께 이득을 보는 구조를 목표로 한다.

## 1.2 공모전 맥락

주최: 재정경제부 민생안정지원단 / 주제: 체감형 생활비·물가안정

접수: 2026.5.11 ~ 7.27 / 산출: 정책제안서(A4 3쪽) 또는 카드뉴스(6쪽+)

본 기획은 위 공모에 제출할 아이디어의 뼈대이며, AI·디지털·취약계층·소상공인 연계를 강조할 수 있는 구조로 설계하였다.

## 1.3 시범 구역 선정: 혜화·광장시장

전국 정책을 제안하되, 실증·데모·사례 수집은 서울 혜화·대학로(음식점·청년 유동)와 종로 광장시장(전통시장·먹거리) 일대에서 진행한다. 두 지역은 ① 1인·청년 수요, ② 조리식(음식점)과 원물·즉석식(시장) 공급이 동시에 존재, ③ 관광·상권으로 시범 사업 스토리텔링에 유리하다는 점에서 시범 구역으로 적합하다.

# 2. 프로젝트 목표 및 범위

## 2.1 목표

| 구분 | 목표 |
| --- | --- |
| 정책 목표 | 공공 데이터·공공 플랫폼으로 식비 부담을 구조적으로 완화 |
| 이용자 목표 | 장보기·외식·낭비 각 단계에서 월 단위 체감 절감 |
| 상인 목표 | 마감 재고의 추가 매출화·폐기 감소 |
| 팀 목표 | 공모 제출용 제안서 + (선택) 1·2단계 프로토타입 |

## 2.2 In Scope / Out of Scope

| 구분 | 범위 |
| --- | --- |
| In | KAMIS 기반 대표 식재료(15~20종) 저가 안내 |
| In | 혜화·광장시장 시범 — 음식점·시장 마감 식품 앱 예약·픽업 |
| In | 음식물 낭비 인식·절감 가이드(3단계) |
| Out | 전국 마트·배달앱 실시간 최저가 비교 |
| Out | 개인 카드·계좌 연동 실시간 식비 추적 |
| Out | 전국 동시 론칭(시범 후 단계적 확장) |

# 3. 타깃 사용자 정의

## 3.1 페르소나

| 페르소나 | 상황 | Pain Point | 민생밥상+ 접점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 자취 민수 (28) | 1인 가구, 혜화 인근 직장 | 배달·외식 비중 높음, 장보기 규모 맞추기 어려움 | 2단계 마감 픽업 / 1단계 소량 장보기 안내 |
| 시장 상인 김씨 (55) | 광장시장 반찬·먹거리 | 마감 폐기·급매 부담 | 2단계 상품 등록·예약 픽업 |
| 음식점 사장 박씨 (42) | 대학로 분식·한식 | 마감 남은 조리식 처리 | 2단계 마감 메뉴 등록 |
| 저소득 가구 | 식비·정보 접근 취약 | 제철·저가 정보 부족 | 1단계 장바구니 / 공공 쿠폰 연계(정책) |

## 3.2 이해관계자

| 이해관계자 | 역할 | 기대 |
| --- | --- | --- |
| 이용자 | 예약·픽업, 장바구니 활용 | 식비 절감 |
| 소상공인·상인 | 마감 상품 등록 | 폐기 감소·추가 매출 |
| 지자체(종로구 등) | 시범 협약·위생 교육 | 민생·상권 활성화 |
| aT(KAMIS) | 가격 데이터 제공 | 공공 데이터 활용 확대 |
| 재정경제부 | 정책 검토·확산 | 체감형 민생 성과 |

# 4. 핵심 전략 및 서비스 구조

## 4.1 전략 요약

민생밥상+는 식비를 ‘구매 전(장보기) → 구매 시(외식·시장) → 구매 후(낭비)’ 3단계로 나누어 각 단계에 최적의 수단을 배치한다. 1·3단계는 공공 통계·KAMIS로 근거를 확보하고, 2단계는 시범 구역에서 플랫폼 실증을 통해 체감 효과를 보여준다.

## 4.2 3단계 서비스 아키텍처

| 단계 | 서비스명 | 핵심 기능 | 데이터·운영 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 | 스마트 장바구니 | 저가·제철 식재료 TOP N, 절감 시뮬, (선택) 고정 레시피 연결 | KAMIS API 일별 수집 |
| 2단계 | 마감픽업 맵 | 지도 핀, 상품 등록, 예약·픽업 QR | 자체 DB + 지도 API / 시범 구역 운영 |
| 3단계 | 낭비 줄이기 | 음식물=식비 환산, 보관·소분 가이드 | 환경부·KOSIS 인용 + 콘텐츠 |

### 1단계 — 가격 지표 원칙

‘이번 달 가격 하락’ 단일 지표는 계절성·고점 대비 하락 함정이 있으므로 사용하지 않는다. 최근 4주 평균 대비 12개월 평균, 또는 동월 5년 평균 대비 저가 구간을 복합 적용하여 ‘지금 사기 좋은 품목’을 선정한다. 대상 품목은 15~20종으로 한정한다.

### 2단계 — 거래 원칙

거래 방식은 앱 예약 후 현장 픽업을 기본으로 한다. 음식점(조리식)과 전통시장(원물·반조리) 모두 참여하되, 식품위생 가이드라인 교육 이수 가게만 등록 가능하다. 지도는 ‘실시간 재고’가 아닌 ‘당일 등록분 실시간 갱신’으로 정의한다.

# 5. 기능 명세

## 5.1 이용자 기능

| 우선순위 | 기능 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Must | 저가 장바구니 조회 | 지역·품목별 오늘/이번 주 구매 추천 |
| Must | 마감 지도 보기 | 시범 구역 내 당일 마감 상품 핀 |
| Must | 예약·픽업 | 시간 선택 → 예약 확정 → 픽업 완료 |
| Should | 절감액 시뮬레이터 | 품목·횟수 입력 시 월 절감 추정 |
| Should | 음식물 절감 가이드 | 보관·소분·계획 장보기 팁 |
| Could | 고정 레시피 추천 | 저가 품목 2~3개 조합 → 요리 1개 |
| Could | 리뷰·알림 | 픽업 후기, 마감 임박 푸시 |

## 5.2 상인(공급자) 기능

| 우선순위 | 기능 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Must | 상품 등록 | 사진·품명·가격·수량·픽업 마감 시각 |
| Must | 예약 확인·픽업 처리 | 예약 목록, 픽업 완료 체크 |
| Should | 등록 템플릿 | 반복 메뉴 원터치 등록 |
| Could | 간단 매출·폐기 감소 리포트 | 시범 기간 성과 |

# 6. 사용자 시나리오

## 6.1 시나리오 A — 장보기 (1단계)

자취생 민수가 앱에서 ‘이번 주 장바구니’를 연다.

KAMIS 기준 돼지고기·배추·대파가 저가 구간임을 확인한다.

예상 절감액 8,000원과 함께 장보기 리스트를 저장한다.

(선택) 연결된 ‘된장찌개’ 레시피를 참고해 구매량을 결정한다.

## 6.2 시나리오 B — 마감 픽업 (2단계)

퇴근길 민수가 혜화·광장시장 인근 지도를 연다.

대학로 분식점 ‘마감 도시락 3,000원 · 21:00까지’ 핀을 확인한다.

앱에서 예약·결제 후 픽업 QR을 받는다.

21:00 전 가게에서 픽업 → 외식비 대비 50% 절감.

광장시장 상인은 마감 전 반찬 묶음을 등록해 폐기 대신 판매.

## 6.3 시나리오 C — 낭비 인식 (3단계)

이용자가 음식물 절감 페이지에서 ‘버린 음식 = 낸 식비’ 인포그래픽을 확인.

1단계 장보기 계획·소분 구매 팁과 연계해 낭비를 줄인다.

# 7. 시범 사업 설계 (혜화·광장시장)

## 7.1 시범 목적

2단계 마감픽업 맵의 운영 가능성·상인 참여율·이용자 반응 검증

공모 제안서·데모용 사례·수치(평균 할인율·픽업 건수) 확보

식품위생·예약 픽업 프로세스 표준안 도출

## 7.2 시범 운영안 (초안)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 대상 지역 | 혜화·대학로 반경 + 광장시장 상인·인근 음식점 |
| 참여 조건 | 위생 교육 이수, 당일 등록·당일 픽업 원칙 |
| 운영 시간 | 마감 1~2시간 전 집중 등록 |
| 거래 | 앱 예약 → 현장 픽업 (결제: 앱 선결제 또는 현장 병행 검토) |
| 성공 기준 | 참여 가게 20곳+, 월 픽업 200건+ (시범 3개월 가정) |

# 8. 데이터 및 기술 구성

## 8.1 데이터 소스

| 데이터 | 출처 | 용도 | 갱신 주기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 농산물 가격 | KAMIS Open API | 1단계 | 일별 |
| 가계 식비 | KOSIS 가계동향 | 문제·효과 | 분기·연 |
| 식품·외식 물가 | 통계청 CPI | 배경 | 월별 |
| 음식물 쓰레기 | 환경부 | 3단계 | 연 |
| 마감 상품·예약 | 자체 DB | 2단계 | 당일 실시간 |

KAMIS API 키는 필요 시 발급 예정. 일 1회 배치 수집 + 당일 조회 API 병행.

## 8.2 기술 스택 (안)

| 영역 | 선택 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 프론트 | React 또는 Streamlit | 발표 속도 우선 시 Streamlit |
| 백엔드 | FastAPI | REST API |
| DB | PostgreSQL / SQLite | 시범은 SQLite 가능 |
| 지도 | Kakao / Naver Map API | 2단계 핵심 |
| 배치 | cron / APScheduler | KAMIS 수집 |

## 8.3 MVP 우선순위

1차: 1단계 장바구니 프로토 (KAMIS 연동 + 차트)

2차: 2단계 지도·등록·예약 UI (시범 구역 더미 데이터 가능)

3차: 3단계 정적 가이드 페이지

# 9. 기대 효과 및 성과 지표

## 9.1 정성 효과

이용자: 장보기·외식 비용 체감, 1인·청년 식비 부담 완화

상인: 마감 폐기 감소, 신규 고객 유입

공공: 민생플러스 정책과 소상공인·전통시장 정책의 연계 모델

## 9.2 정량 KPI (안)

| 지표 | 측정 방법 | 목표(시범·추정) |
| --- | --- | --- |
| 1단계 절감 시뮬 | KAMIS 가격차 × 가정 소비량 | 가구당 월 1~3만 원 (보수적) |
| 마감 픽업 건수 | 앱 예약 완료 수 | 월 200건+ (시범) |
| 평균 할인율 | 정가 대비 마감가 | 30~50% |
| 참여 가게 수 | 등록 상인 | 20곳+ |
| 음식물 인식 | 가이드 조회·설문 | 정성 평가 |

※ 공모 제출 전 KOSIS·KAMIS 실측으로 수치 확정. placeholder는 보수적으로 기재.

# 10. 경쟁·벤치마킹 및 차별화

## 10.1 벤치마킹

| 서비스 | 모델 | 한계 |
| --- | --- | --- |
| Too Good To Go | 마감 서프라이즈 박스 예약·픽업 | 국내 미전개, 박스 단위·브랜드 중심 |
| 국내 마감 할인 앱 | 지역·프랜차이즈 마감 할인 | 전국 공공·시장 연계·데이터 근거 약함 |
| 배달앱 할인 | 시간대 할인 | 배달비·수수료, 저소득 배제 |
| KAMIS·물가정보망 | 공공 가격 정보 | 행동·픽업 미연계 |
| 착한가격·시장 캠페인 | 지자체·정부 | 실시간 잔여 식품 매칭 없음 |

## 10.2 차별화 포인트

| 차별 요소 | 민생밥상+ | 기존 대비 |
| --- | --- | --- |
| 통합성 | 장보기+마감픽업+낭비 3단계 | 단일 기능 서비스 대비 전주기 |
| 공공성 | KAMIS·지자체·위생 프레임 | 민간 수수료·안전 불확실 |
| 공급 다양성 | 음식점+전통시장 | 조리식 또는 시장 단일 |
| 근거 | 통계·공공 API 기반 1단계 | 마감 앱은 정량 근거 약함 |
| 타깃 | 1인·청년·저소득·상인 동시 | 소비자 또는 B2B 편중 |

# 11. 리스크 및 대응

| 리스크 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 식품 안전·위생 | 高 | 교육 이수 가게만, 픽업 시한·표시 기준 |
| 공급 불안정(빈 지도) | 中 | 당일 등록 UX, 시범 구역 집중 모집 |
| 상인 참여 저조 | 中 | 수수료 최소화·폐기 절감 수치 공유 |
| 법·중개 규제 | 中 | 지자체·식약 가이드, 시범 단계 한정 |
| 범위 과장 | 中 | In/Out 명시, ‘대표 품목’·‘시범 구역’ 강조 |
| 효과 입증 어려움 | 低~中 | 시뮬+시범 KPI, 보수적 서술 |

# 12. 공모전 제출 전략

## 12.1 제안서 구성 (A4 3쪽 시)

문제: KOSIS·물가·마감 폐기 — 식비 3단 문제

해결: 민생밥상+ 3단계 + 혜화·광장시장 시범

차별: Too Good To Go 등 대비 공공·통합·시장 연계

효과: KPI·시뮬 (보수적)

한계·향후: 전국 확장 로드맵

## 12.2 제출 형식 선택

정책제안서(A4 3쪽)와 카드뉴스(6쪽+) 중 팀 역량에 맞게 선택. 본 기획안은 정책제안서 확장 원본. 데모가 있으면 발표·카드뉴스에 스크린샷 활용.

# 13. 향후 로드맵

| 단계 | 내용 |
| --- | --- |
| Phase 0 | 기획 확정·KAMIS 키·시범 구역 리서치 |
| Phase 1 | 1단계 프로토 + 제안서 초안 |
| Phase 2 | 2단계 지도·예약 UI + 시범 더미/파일럿 |
| Phase 3 | 공모 제출(7/27) + (선택) 카드뉴스 |
| Phase 4 | 시범 확대·지자체 협의 (공모 이후) |

# 14. 참고자료

재정경제부 — 2026 민생플러스 생활비 경감 정책 아이디어 공모전

KAMIS Open API — https://www.kamis.or.kr/customer/reference/openapi_list.do

KOSIS — https://kosis.kr

통계청 소비자물가지수

환경부 음식물 쓰레기 통계

Too Good To Go — https://www.toogoodtogo.com

# 부록. 내부 체크리스트

| # | 항목 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 아이디어명·한 줄 확정 | □ |
| 2 | KAMIS API 발급 | □ |
| 3 | 대표 식재료 15~20종 확정 | □ |
| 4 | 시범 구역 상인·지자체 리서치 | □ |
| 5 | 경쟁 서비스 비교표·캡처 | □ |
| 6 | MVP 1·2단계 우선순위 확정 | □ |
| 7 | A4 3쪽 제안서 분리 작성 | □ |
| 8 | 절감액 시뮬 수치 실측 반영 | □ |